## Sheet1
구분 | 1차 | 2차분류 | 요구사항 ID | 요구사항 |  | 구현여부 | 구현시기 | 요구사항 협의 (2차 회의, 5/29) | 추가 요구사항 (일자) | 요구자
|  |  |  | 요구사항명 | 세부내용
기능적 | 회원관리 | 공통 | REQ_RSS_CU_01 | 회원등록 | 회원가입은 이름, 이메일, 패스워드를 입력해서 가입하고, 최종 이메일 인증 후 가입이 완료된다. (회원 가입 전에는 회원연동 안내를 고지) | ⃝ | 1차 |  |  | 장원석
|  |  | REQ_RSS_CU_02 | 회원조회 | 로그인 후에는 회원에 대한 정보를 조회할 수 있다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_CU_03 | 회원수정 | 나의정보 페이지에서 회원정보를 조회할 수 있어야 하며, 수정 시 수정된 이메일에 대한 추가 인증을 받아야 한다. | ⃝ | 1차 | 이메일 변경은 불가능하다.
|  |  | REQ_RSS_CU_04 | 회원삭제 | 회원탈퇴는 고객이 본 서비스를 해지하는 것으로, 고객정보와 모든 이력데이터는 삭제된다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_CU_05 | 로그인 | 로그인은 이메일과 패스워드를 입력한다. | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_CU_06 | 회원연동 | 회원연동은 facebook 과 google 서비스에 한해 제공한다. | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_CU_07 | ID/PW 찾기 | ID/PW 찾기 기능이 제공되어야 하고, 추가 본인 인증을 제공할 수 있어야 한다. 관련해서는 트렐로 서비스 정책을 참고한다. | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_CU_08 | 자동로그인 | 자동 로그인 여부를 저장하고, 고객의 설정에 따라 동작할 수 있어야 한다. | ⃝ | 2차
| 그룹관리 | 공통 | REQ_RSS_GR_01 |  | 그룹명을 입력해서 그룹을 생성한다. | X |  |  | 그룹기능을 삭제하고 기존 연계 기능은 마을 주민으로 대체한다. (6/2) | 신상미
|  |  | REQ_RSS_GR_02 |  | 각 사용자는 지인들의 회원 아이디 또는 이메일 주소를 입력해서 친구로 등록할 수 있고, 친구들을 그룹으로 묶어 관리할 수 있다. (친구추가 같은 기능) | X |  | 회원 이름도 검색이 가능하고, 해당 검색결과에 대해 이름과 아이디로 선택할 수 있는 값을 출력한다. 글자 입력시 즉시 검색되는 값을 출력할 수 있는 기능을 추가한다.
|  |  | REQ_RSS_GR_03 |  | 회원 아이디로 회원을 검색해서 그룹에 등록한다 (별도의 수락 과정이 필요하지 않음). 회원이 아닐 경우 이메일 주소를 입력받아 초대장을 보내서 신규 회원으로 가입하도록 유도한다. | X
|  |  | REQ_RSS_GR_04 |  | 그룹과 멤버 수정/삭제 기능을 제공한다. | X
| 마을관리 | 공통 | REQ_RSS_RO_01 | 마을등록 | 모든 사용자들은 방을 생성할 수 있다. (복수개 생성 가능). 방을 생성한 사람이 이장이 된다. (생성시 마을 이름, 마을 설명 입력) | ⃝ | 1차 | 이장은 최대 공유기간을 설정할 수 있다. (default :30일) | 이장은 공유 물품에 대한 반납 프로세스 진행 여부를 결정한다. (6/2)
|  |  | REQ_RSS_RO_02 | 마을조회 | 모든 마을은 private로 설정되며, 초대받은 회원 이외의 회원들은 어떤 마을이 있는지 볼 수 없다. 마을리스트는 회원 목록, 등록된 물품 목록 추가) 트렐로처럼 방에 대한 알림 소식을 보여준다 (새회원, 새 물품등록 등) | ⃝ | 1차 | [명칭정의] - 서비스명 : 두레 - 방 : 마을 - 이장 : 마을이장 방 생성은 물품 단위로 생성된다. 각 마을은 카테고리별 물품에 맞는 UI를 구현해서 제공한다. | 방 생성시 별도 상품 선택 없이 모든 물품을 등록할 수 있다. (6/2)
|  |  | REQ_RSS_RO_03 | 마을수정 | 마이페이지에서 마을 이름과 설명을 수정할 수 있다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_RO_04 | 마을삭제 | 마이페이지에서 생성되어 있는 마을을 삭제할 수 있다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_RO_05 | 마을초대 | 이장 & 방에 초대된 주민들은 다른 회원들을 초대할 수 있다. 초대 방법: 1) 지정해놓은 그룹 전체에게 초대장을 보낸다. (복수 그룹 가능) 2) 개별 회원의 아이디를 검색해서 초대장을 보낸다 - 검색 결과가 없을 경우, 이메일 주소로 초대장을 보내서 신규 회원 가입 유도 | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_RO_06 | 주민관리 | 마을을 만든 사람을 '이장'이라 하고 마을 구성원을 주민이라고 한다. 이장은 주민 추가/삭제 가능 | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_RO_07 | 이장위임 | 이장이 다른 회원을 지정해서 이장 권한을 넘길 수 있다. 위임 대상에게 승락 절차를 거친다. (이메일/메시지) | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_RO_08 | 마을광고 | 확장) 방을 등록할 때 방의 성격 또는 주요 공유 물품에 대한 카테고리를 등록해 놓으면, 후에 다른 방과의 join을 추천해주거나 광고주들에게 어필할 수 있음 ex) 마을이름: 사진을찍자! / 방카테고리: 취미>동호회>사진 ex) 방이름: 자바501 / 방카테고리: 학습>책, 기술>IT>programming>java | X |  | 향후 검토
| 물품관리 | 물품등록 | REQ_RSS_PR_01 | 물품등록 | 사용자는 본인 및 본인을 포함하는 공동소유의 물품을 등록할 수 있다. | ⃝ | 1차 | 공동소유의 물품은 해당 공동 소유자의 그룹에서만 등록할 수 있다. |  | 장원석
|  |  | REQ_RSS_PR_02 | 카테고리 선정 | 상품 카테고리는 도서를 포함한 상품으로 선정하되, 상품 카테고리는 네이버 쇼핑에서 제공하는 상품 카테고리를 참조해서 2차 회의 시간에 함께 결정한다. | ⃝ | 1차 | 도서, 가방, 의류를 우선 순위로 구현한다. | 도서만 구현 (7/9)
|  |  | REQ_RSS_PR_03 | 물품등록 정보 | 물품등록은 상품 카테고리별 상품명, 썸네일 이미지, 상품수량 등 공통 정보와 각 상품에 맞는 개별 정보로 구분한다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_PR_05 | 마을선택 | 사용자는 물품 상태 정보로 소유자, 공유 대상인 그룹방, 현재 공유 가능 여부 등을 결정할 수 있고 사용자가 해당 그룹방에서 물품 등록을 진행할 경우 공유 대상인 그룹방을 해당방으로 default로 표시하는 등의 입력 편의를 제공한다. | ⃝ | 3차
|  |  | REQ_RSS_PR_06 | 사용자 입력 |  | ⃝ | 1차 |  | 기존 API를 통한 정보 연동이 불가능할 경우 사용자는 '사용자 직접 입력'을 선택하고 물품 정보를 직접 입력할 수 있다. (5/29)
|  |  | REQ_RSS_PR_04 | 네이버 API 연동 | 사용자의 상품 정보 입력을 위해서 네이버 쇼핑 검색 API 연동을 통해 상품명 검색을 활용한 메타정보 연동에 의한 입력 편의를 제공한다. | ⃝ | 4차
|  | 물품조회 | REQ_RSS_PR_06 | 물품조회 | 사용자는 현재 자신이 사용할 수 있는 물품 리스트를 조회할 수 있다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_PR_07 | 물품조회 정보 | 사용자가 물품 조회시에는 상품카테고리/상품명/ 썸네일 이미지 등 공통정보, 카테고리별 개별정보, 소유자(공유자일 경우 그룹방의 소유자)/사용가능상태를 제공하고 해당 그룹방에서 물품 리스트 조회시에는 해당 그룹에 해당하는 물품에 한해 리스트 화면을 구성한다. | ⃝ | 1차
|  | 물품수정/삭제 | REQ_RSS_PR_08 | 물품수정 물품삭제 | 나의 물품리스트에서 물품 정보에 대한 모든 정보의 수정/삭제가 가능하고, 그룹방에서는 해당 그룹에 대한 물품 정보의 수정/삭제로 한정한다. | ⃝ | 1차
| 공유관리 | 일반 | REQ_RSS_US_01 | 공유등록 | 사용자는 물품을 사용하기 위해 공유 신청할 수 있다. | ⃝ | 1차 |  |  | 이선민
|  |  | REQ_RSS_US_02 | 공유조회 | 사용자가 공유하려는 물품의 정보를 확인한다. 물품 정보와 예약 현황을 확인함. (달력 이미지로 표시) | ⃝ | 1차 | 예약 현황은 해당 물품에 대해 회원이 사전에 예약한 내역을 보여준다.
|  |  | REQ_RSS_US_03 | 공유수정 | 사용자는 등록되어 있는 공유정보를 수정할 수 있다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_US_04 | 공유삭제 | 물품을 미리 반납한 사용자는 반납일을 입력하면 공유정보가 삭제된다. | ⃝ | 1차
|  |  | REQ_RSS_US_05 | 물품반납 | 반납이 완료되면 반납완료를 선택하고, 예약이 없는 경우 물품의 공유 상태가 공유가능 상태로 변경된다. 예약이 있을 경우 4번 과정을 반복한다. | ⃝ | 2차 | 반납후에는 별도 시스템에서 제공하는 기능은 없다. | 반납 프로세스를 마련하고 이장의 선택에 따라 프로세스를 할지 말지를 결정할 수 있다. Default는 반납 프로세스가 없다.
|  |  | REQ_RSS_US_06 | 공유기간 | 공유기간을 선택한다.(하루~최대 일주일까지 선택) 예약할 경우 날짜를 확인한 후 공유일을 선택한다. (달력또는 입력으로 공유 시작일과 종료일을 각각 선택) | ⃝ | 1차 | 최대 공유기간은 이장이 사전 설정해둔다.
|  |  | REQ_RSS_US_07 | 공유신청 완료 | 메뉴 선택을 마치면 공유를 누른다. 공유정보가 출력되고 맞으면 완료를 누른다. (결제 기능이 있는 경우 결제창으로 이동.) | ⃝ | 1차 | 결제기능은 본 프로젝트에서는 제외한다. '공유'를 '공유신청'으로 용어를 변경한다.
|  |  | REQ_RSS_US_08 | 공유승인 | 사용자가 공유신청을 완료하면 물품 주인에게 알림이 간다. (이메일, 가능하면 sms문자, 앱의 경우 팝업 알림) 물품 주인이 승인 하면 신청자에게 공유확정 알림이 간다. (연락처 포함), 거절할 경우 상세 이유를 몇가지 메뉴 중에 선택하고,기간을 선택하면 신청자에게 공유불가 알림이 간다.(거절 이유, 공유 가능 날짜포함) 신청자는 우선순위로 예약상태로 변경 된다. (비싼 물품은 돈을 받아야 하나… 공유 가격이 있다면 가격정보도 확인) | ⃝ | 2차 | 알림에서 SMS는 제외한다. '공유확정'은 '공유승인'으로 용어를 변경한다.
|  |  | REQ_RSS_US_09 | 공유연장 | 만일 공유를 연장하고 싶을 경우 종료일 전에 연장신청이 가능하다.(최대 몇일 지정) | ⃝ | 2차
|  |  | REQ_RSS_US_10 | 반납알림 | 연장신청 없이 반납 날짜가 지나도 완료되지 않으면 연체로 간주하여 반납요청 알림이 간다. 반납 요청 이후에도 연락이 안되는 등의 고의 연체의 경우 회원자격을 박탈한다. | X |  | 연체와 관련되어 제공되는 기능은 없다.
| 추가기능 | 검색 | REQ_RSS_ET_01 |  | 도서 검색은 도서명 타이핑 중에 일치하는 검색명을 아래에 자동완성해 표시한다 or 자동완성기능에 필요 유무 디테일 or 폐쇄성 중 선택 해야할듯 ex) 사용자가 책이름,저자 까지 알고있을때는 자동완성기능이 걸리적거릴수잇다 | ⃝ | 4차 |  |  | 홍기용
|  |  | REQ_RSS_ET_02 |  | 검색창에는 카테고리를 선택할수 있음 ex) 도서 , 노트북, 차, 사용자 | ⃝ | 4차
|  |  | REQ_RSS_ET_03 |  | 사용자 검색의 경우는 같은 그룹 or 친구 등록을 했을 경우 가입된 팀 에 팀내에 공유되는 물품 ,팀인원 까지 표시 해야한다 하지만 사용자 설정에서 공개 비공개 선택 가능 ex) 프라이버시 | X |  | 친구 등록 기능은 없다.
|  |  | REQ_RSS_ET_04 |  | 검색 후 표시되는 내용은 일치하는 내용에 최소 작가와 제목명은 표시해야한다. 검색 결과를 클릭하면 책 내용과 저자, 실소유주, 대출 여부 , 예약자 목록 등이표시된다. | X
|  | 인계확인 | REQ_RSS_ET_05 |  | 빌려 줄때는 빌릴 사용자 대출신청 - > 빌려줄 사용자 확인후 물건인계 후 물품인계확인 -> 빌릴사용자 물품 인수 후 물품인수 확인 ->빌린 사용자 사용후 물품이용 및 물품 반납 반납확인 -> 반납한 사용자 물품 인계 확인 - > 빌려준 사용자 물품 인수 확인 -> 완료 | X
|  | 복수공유 | REQ_RSS_ET_06 |  | 팀 마다 등록할 물품 설정가능 ex) 팀1에는 책과 자동차를 빌릴수잇도록 올림 팀 2에는 책과 노트북을 빌릴수잇도록 올림 | ⃝ | 4차
|  | 연속공유 | REQ_RSS_ET_07 |  | 도서 예약을 통해 연속 대출 기능 설정 ex) 사용자 1이 물품 사용후 주인에게 돌려주는게 아닌 사용자2 에게 바로 빌려줌 ( 물품 빌려주는 회원이 회원가입 중에 특정물품은 연속대출 가능 적용 등 확인 or 설정하기) | ⃝ | 4차 | 연속 공유기능으로 공유 완료일에 다음 공유신청자에게 물품을 반납할 수 있도록 신청 시 예고하고 사전 알림 메시지에도 반영한다. 연속 공유기능은 공유신청이 연속되는 경우에 모두 적용되고 알림도 제공한다.
|  | 그룹 | REQ_RSS_ET_08 |  | 그룹의 경우 그룹을 존재 시키냐 나 메신저 기능이있어서 친구추가 정도로 할것이냐 협의필요(그룹의 존재 이유 불확실) | X
|  | 팀 | REQ_RSS_ET_09 |  | 팀에 기본적인 게시판이나 거래물품 종류나 금액은 마을이장이 자유롭게 선택가능 팀내에 멤버 한명 물품등록 상한가 설정가능 | X
|  | 추방투표 | REQ_RSS_ET_10 |  | 마을이장에게 많은권한을 주지만 멤버 추방 기능은 투표 또는 추방자에 수락 이 있어야 추방가능 (일방적인 추방을 막기위해 ) | ⃝ | 4차
|  | 결제 | REQ_RSS_ET_11 |  | 포인트 제도 = 300포인트 짜리 책을 빌리면 150 포인트는 관리자 or 수수료 150 포인트는 빌려줄 이용자에게 리워드 (독려 or 이익 창출 ) | X |  | 향후 검토
|  | 결제 | REQ_RSS_ET_12 |  | 포인트는 일정량의 포인트를 넘을 수없음 (최대값은 계정별로 레벨이존재 물품거래시 경험치획득) 한달에 최대포인트씩 획득 레벨1 = 100 레벨 30 = 3000포인트 | X
|  | 결제 | REQ_RSS_ET_13 |  | 물품가격에따라 빌릴때사용하는 포인트가틀려야 함 ex)책 = 100 노트북 =2000 | X
|  | 결제 | REQ_RSS_ET_14 |  | 유료 팀 기능 구현 여부 확인 유료 서비스는 더 많은 포인트 or 많은 서비스 (서비스내용 미구현) 월정액 단위로ex) 월정액 5000원 | X
|  | 결제 | REQ_RSS_ET_15 |  | 팀 랭킹제 도입 여부 확인 랭킹 기준은 팀별 등록된 물품 가액 or 거래 포인트로 (관리자로 상품 or 포인트로 리워드) | X
|  | 알림 | REQ_RSS_ET_16 |  | activity 정보를 제공한다. Activity 정보는 상단 개인화영역에서 제공하되, 각 마을에서는 마을에서의 이벤트와 관련된 모든 정보를 제공한다. | ⃝ | 4차
|  |  | REQ_RSS_ET_17 |  | 공유 완료일 하루전에는 공유자와 소유자에게 공유 완료에 대한 알림을 email과 모바일 알림으로 제공한다. | ⃝ | 4차
|  | UI | REQ_RSS_ET_18 |  | 홈페이지 첫화면은 네이버와 같이 모든 정보를 확인 할수 있는 거보단 로그인 창만 띄어 놓고 그룹명을 표시한다 | ⃝ | 3차
비기능적