## 2014.07
두레(Doore) 서비스 개발 일정 (주간회의 매주 금요일 17시)
2014. 07
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2014-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12
시스템 설계
|  | DB 설계 |  | 리뷰 및 수정 완료
클래스 설계
개발 상세 일정 수립
1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19
개발1 (핵심기능)
회원관리 (등록, 조회, 수정, 삭제) / 원석 |  | 리뷰 및 개발 완료 | 로그인 /원석 | 리뷰 및 개발 완료
마을관리 (등록, 조회, 수정, 삭제) / 원석 |  |  | 마을초대/원석
물품관리 (등록, 조회, 수정, 삭제) / 기용
공유관리 (등록, 조회, 수정, 삭제) / 선민
1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26
개발1 (핵심기능)
1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2014-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02
개발2 (화면개발)
1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09
개발3 (화면개발+기능)

## 2014.08
두레(Doore) 서비스 개발 일정 (주간회의 매주 금요일 17시)
2014. 08
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
2014-07-28 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2014-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02
개발2 (화면개발)
1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09
개발3 (화면개발+기능)
1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16
개발4 (4차기능)
1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23
통합테스트 및 발표자료 만들기
1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
통합테스트 및 발표자료 만들기